C:\Users\Пользователь\Desktop\сканы\2024-12-02_13-20-04_winscan_to_pdf_1.tif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование школы | МКОУ «Дмитриевская ООШ» |
| 1 | Наименование программы  антикризисных мер | Высокая доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности |
| 2 | Цель реализации программы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для  эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности |
| 3 | Задачи реализации программы | 1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности; 2. Обеспечить условия для позитивной динамики уровня обученности и уменьшить долю неуспевающих учащихся по итогам учебного периода; 3. Повысить средний балл ВПР, ОГЭ . 4. Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования с целью углубления знаний по различным учебным предметам |
| 4 | Целевые индикаторы и показатели | Индикатор. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  Показатели  1.Увеличение доли обучающихся, закончивших на  «4» и «5» на 10 %.   * Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной неуспешности на 7% * Динамика среднего и высокого баллов результативности написания ВПР (4-8 классы) на 10%, сдачи ГИА в форме ОГЭ (9-е классы) на 5 * Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ОГЭ -100 % * Реализация образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний по различным учебным предметам -100 % |
| 5 | Методы сбора и обработки информации | 1. Анкетирование и тестирование учащихся, учителей, родителей. 2. Система внутришкольного контроля. 3. Система мониторинга:  * мониторинг успеваемости и посещаемости; * мониторинг сдачи ОГЭ выпускников 9-х классов; * мониторинг контрольных срезов, ВПР. |
| 6 | Сроки реализации программы | 1. этап (апрель-июнь 2025) – аналитико- подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности 2. этап (июль 2025 –до 15 декабря 2025) – основной этап: реализация целей и задач среднесрочной программы и антирисковой программы. 3. этап (с 15 декабря по 31 декабря 2025 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития и антирисковой программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Меры/мероприятия по  достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной  карте. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам, увеличение доли обучающихся, закончивших учебный период на «4» и «5». * Устойчивая положительная мотивация к обучению. * Развитие ключевых компетенций учащихся. * Стабильные результаты ВПР (4-8 классы) * Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х классов. * Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества через единство внеурочной и урочной деятельности. |
| 9 | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 10 | Приложение | Дорожная карта |

**Приложение 1.**

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| **Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности** | | | | |
| Выявить количество обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявление учащихся с риском учебной неуспешности по итогам учебного периода и (или) по  итогам контрольных мероприятий | До 31 мая | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Выявить причины учебной неуспешности обучающихся | Диагностика обучающихся с  рисками учебной неуспешности | До 31 мая | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Определить направления работы с детьми с риском  учебной неуспешности в рамках проекта «500+» | Совещание по итогам стартовой диагностики | Июнь | Администрация и педагогический коллектив школы | Педагогические работники |
| **Обеспечить условия для позитивной динамики уровня обученности и уменьшить долю неуспевающих учащихся по итогам учебного периода** | | | | |
| Повысить интерес обучающихся к обучению через урочную и внеурочную  деятельность | Подготовка и реализация плана внеурочной  деятельности, реализация учебного плана | Июнь – до  декабря | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Оказать своевременную помощь слабоуспевающим обучающимся в освоении школьной программы | Подготовка и реализация плана работы классного руководителя,учителей- предметников со  слабоуспевающими учащимися, а также плана работы службы медиации | Июнь– до  декабря | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворить потребность обучающихся в активных  формах познавательной деятельности | Подготовка и реализация плана воспитательной работы школы | Июнь – до 14  декабря | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Обеспечить эффективное отслеживание состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировку деятельности | Ведение системного образовательного  мониторинга результатов обучения учащихся школы:   * качество образования по четвертям и по концу года; * уровень развития метапредметных умений и навыков. | Июнь –  декабрь | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Контролировать состояние образовательной системы, установить соответствие  деятельности педагогических работников требованиям ФГОС, выявить причинно- следственные связи  позитивных и отрицательных тенденций | Осуществление ВШК по качеству образования. | Июнь –  декабрь | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
|  | Подготовка и проведение педсовета по результатам  реализации программы | декабрь | Директор | Педагогический коллектив |
| **Повысить средний балл по ВПР, ОГЭ.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказывать учащимся помощь в подготовке к ВПР | Реализация плана подготовки к ВПР | Июнь 2024 – до 14  декабря 2024 | Администрация и  педагогический коллектив школы | 4-8 классы |
| Оказывать учащимся помощь в подготовке к ГИА | Реализация плана подготовки к ОГЭ | Сентябрь 2024 –  до 14 декабря  2024 | Администрация и  педагогический коллектив школы | 9 классы |
| Оказывать родителям информационную, методическую и  психологическую помощь | Индивидуальные консультации и родительские собрания | Сентябрь 2024 –  декабрь 2024 | Классные руководители | 4,9 классы |
| **Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования.** | | | | |
| Определить уровень подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Разработка контрольно- измерительных материалов по всем общеобразовательным  предметам для организации  текущего, промежуточного и итогового контроля. | Июнь 2024 | Администрация и педагогический коллектив школы | Администрация и педагогический коллектив школы |
| Отработать пробелы в знаниях, обучающихся по учебным предметам | Организация дополнительных занятий по учебным  предметам со слабо мотивированными обучающимися | В течение всего периода | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |
| Учитывать успеваемость учащихся по контрольным мероприятиям, активизировать самостоятельность их  работы; мотивировать обучающихся на более качественную учебную деятельность | Реализация планов индивидуальной работы с слабомотивированными учащимися | В течение всего периода | Администрация и педагогический коллектив школы | 1-9 классы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Откорректировать план внеурочной деятельности, дополнительного образования с учетом запросов родителей  (законных представителей) обучающихся | Корректировка плана внеурочной деятельности,  дополнительного образования с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся | Август 2024 | Администрация | 1-9 классы |